## Slide 1: Calendar selecţie grupuri de lucru

## Slide 2: Premise
Elaborarea noului plan cadru
Definirea profilului absolventului
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 3: Selecția grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului
Criterii de selecție:
      Portofoliul profesional
      Proiect inovativ de programă școlară
Notes: Example objectives
At the end of this lesson, you will be able to:
Save files to the team Web server.
Move files to different locations on the team Web server.
Share files on the team Web server.

## Slide 4: Calendarul elaborării curriculumului
ACTIVITATE | TERMEN
Lansarea apelului de selecție pentru participarea cadrelor didactice în grupurile de lucru | 5 aprilie 2016
Înscrierea cadrelor didactice în sistemul informatic | 6 aprilie 2016 – 4 mai 2016
Selecția cadrelor didactice. Evaluarea portofoliilor. | 5 mai 2016 – 15 mai 2016
Comunicarea rezultatelor selecției. Constituirea grupurilor de lucru. | 20 mai 2016
Instruirea grupurilor de lucru. | 23 mai – 27 mai 2016
Elaborarea de către grupurile de lucru a proiectelor de programe școlare. | 30 mai – 31 august 2016
Prezentarea draft-ului programe școlare | 1 – 2 septembrie 2016
Analiza / pilotarea proiectelor de programe școlare | Începutul anului școlar 2016-2017
Dezbaterea proiectelor de programe școlare | 15 septembrie - 1 octombrie 2016